附件

**从江县2025年扩种油菜项目实施方案**

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于扩种油料的决策部署，深挖油菜生产潜力，进一步加大冬闲田土开发利用，根据《省财政厅 省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政粮油生产保障(小麦“一喷三防”、扩种油菜支出、大豆玉米带状复合种植、粮油等重点作物绿色高产高效)资金的通知》（黔财农〔2024〕190号）文件精神，为切实抓好2025年秋冬油菜种植工作，持续巩固2022-2023年度油菜扩种成果，推进油菜种植积极性，结合我县油菜种植实际，特制定本实施方案。

—、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记指示批示精神，全面贯彻落实中央一号文件关于“挖掘油菜、花生扩种潜力”的部署要求，加大冬闲田土开发利用，扩大油菜种植面积，推进农机农艺融合、良种良法配套，持续改善生产条件，促进单产水平提升，确保完成年度目标任务。

二、目标任务

2025年冬种油菜7.1万亩以上，持续巩固2022-2023年度油菜扩种面积1.32万亩。重点通过推广优良品种、高产高效栽培技术和社会化服务、农机化服务，全县油菜平均单产较上年提升2%以上，单产达到119.3公斤，总产量达到0.84万吨以上。

三、技术路径

结合各乡镇实际，因地制宜推广“两高双低”（高产量、高出油率、低芥酸、低硫苷）优良品种和高产高效种植技术模式。强化社会化服务与良机推广，大力推广代耕代种，推动油菜生产耕种管收全程社会化服务。加强科学施肥和病虫害防控等田间管理措施，着力提高油菜单产水平。

四、资金使用方式

根据《省财政厅 省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政粮油生产保障(小麦“一喷三防”、扩种油菜支出、大豆玉米带状复合种植、粮油等重点作物绿色高产高效)资金的通知》（黔财农〔2024〕190号）文件通知，从江县项目总资金202.9万元，资金使用进行物化采购补助。

**（一）补助对象：**扩种冬油菜和油菜机械化示范点建设的农户、种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等经营主体。

**（二）补助标准：**2025年冬种油菜面积7.1万亩，持续巩固2022-2023年度油菜扩种面积1.32万亩，创建油菜核心示范面积0.2万亩。项目总资金202.9万元，由县农业农村局统一采购杂交油菜种子71000亩×0.2kg/亩×102元/kg=144.9万元；核心示范点肥料补助2000亩×50公斤/亩×4.6元/公斤＝46万元；油菜集中育秧可栽大田面积1000亩，购买服务补助1000亩×120元/亩=12万元。

**（三）补助方式：**项目资金采取物化补助和社会化服务的方式开展补助。重点通过政府采购物资和集中育苗作业进行补助。

**（四）结余资金使用：**项目出现结余资金继续用于下一年度的油菜种植（包括物资采购、育苗及试验示范等）。

五、重点工作

**(一)全力做好油菜种植工作。**各乡镇（街道）要进一步做好油菜种植工作，以确保补助落到实处。同时，做好持续种植油菜宣传、指导工作。

**(二)加强指导服务。**为了确保油菜持续种植，各乡镇（街道）要组织技术人员深入田间地头开展油菜集中育苗、适时移栽、合理密植等高产栽培技术推广工作，因地制宜探索分带轮作模式，提前落实种子等重要农资，搞好机具改装配套，促进油菜单产提升、节本增效。

**（三）加强政策宣传。**各乡（镇）要加大扩种油菜政策的宣传力度和舆论引导，通过广播、电视以及新媒体等多种形式做好宣传，组织召开村民大会、群众会、院坝会等多种方式做好宣传和解读，提高扩种油菜知晓率。

六、进度安排

**（一）制定方案。**2025年4月30日前，完成项目实施方案编制并报县政府批复。

**（二）项目物化采购。**2025年7月10日前，县农业农村局完成物化采购，并发放到乡镇。

**（三）项目总结。**2026年5月30日前，完成项目材料收集整理上报工作。

七、保障措施

**（一）加强组织领导。**项目批复后，成立从江县扩种油菜项目工作专班，由分管县长担任班长，县志办副主任担任副班长，县农业农村局，县财政局、县水务局、县统计局及20乡镇（街道）主要负责人为成员的项目工作专班。专班下设办公室在县农业农村局，农业农村局长兼办公室主任。专班负责组织领导，项目任务落实，人员、资金和物质的协调、搞好督促检查，协调解决项目实施过程中的困难和问题。项目实施完成后专班自行撤销。

**（二）加强项目资金管理。**

项目资金实行报帐制；涉及政府采购的严格按程序办理；严格按照项目资金支持环节合理使用资金，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用，确保项目资金使用安全。

**（三）加大项目实施宣传力度。**

在项目实施全过程中，各乡镇要挖掘典型经验做法，并向县农业农村局报送宣传材料，相关材料择优采用。在关键农时和重大活动时，邀请主流媒体开展系列宣传，营造良好舆论氛围。

**（四）加强档案建立管理。**

建立完善的扩种油菜工作档案，及时将有关的文件、方案、影像资料、记录、工作总结等归档，以备查阅，促进扩种油菜持续开展。

附件：1.从江县2025—2026年油菜种植物资补助表

2.从江县2025年扩种油菜项目技术指导小组成员

3.从江县2025年扩种油菜项目资金使用预算表

从江县农业农村局

2025年4月11日

附件1

**从江县2025—2026年油菜种植物资补助表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇名称 | 种植油菜 | | 油菜机械化种植示范 | |
| 面积（亩） | 种子补助（公斤） | 面积（亩） | 肥料补助（吨） |
| 丙梅街道 | 300 | 60 |  |  |
| 丙妹镇 | 6000 | 1200 |  |  |
| 贯洞镇 | 6000 | 1200 | 600 | 30 |
| 洛香镇 | 5600 | 1120 | 600 | 30 |
| 下江镇 | 6500 | 1300 |  |  |
| 宰便镇 | 2500 | 500 |  |  |
| 西山镇 | 4100 | 820 |  |  |
| 停洞镇 | 6000 | 1200 |  |  |
| 往洞镇 | 5000 | 1000 | 400 | 20 |
| 庆云镇 | 3600 | 720 |  |  |
| 斗里镇 | 3100 | 620 |  |  |
| 东朗镇 | 3000 | 600 |  |  |
| 加鸠镇 | 2600 | 520 |  |  |
| 高增乡 | 3000 | 600 |  |  |
| 谷坪乡 | 2600 | 520 |  |  |
| 刚边乡 | 2500 | 500 | 400 | 20 |
| 加榜乡 | 2000 | 400 |  |  |
| 秀塘乡 | 2000 | 400 |  |  |
| 翠里乡 | 2600 | 520 |  |  |
| 加勉乡 | 2000 | 400 |  |  |
| 合计 | 71000 | 14200 | 2000 | 100 |

附件2

从江县2025年扩种油菜项目技术指导小组

组 长：李 健 县农推站高级农艺师

副组长：潘兆远 县农推站农艺师

蒙亚妮 县农推站农艺师

成 员：吴秀坪 县农推站高级农艺师

梁俊豪 县农推站高级农艺师

高金木 县植保植检站农艺师

梁祝生 县土肥与农产品质量安全工作站农艺师

杨毓雄 县植保植检站高级农艺师

潘江梅 县农推站农艺师

严忠华 县土肥与农产品质量安全工作站农艺师

李春玲 县植保植检站农艺师

吴 君 县科教与人才服务站农艺师

20个乡镇（街道）农业服务中心负责项目的同志

项目技术小组负责制定项目实施方案,编写技术总结、项目总结及项目的日常管理工作，确保技术措施落实到位。技术小组分组按片区开展项目的实施，负责各自片区的技术培训、指导和验收工作。

第一片区

组 长：吴秀坪

副组长：严忠华

成 员：朱月光、石章富、杨宇、杨进胜

职 责：主要负责丙妹镇、西山镇、斗里镇 翠里乡4个乡镇（街道）的项目实施、技术培训、指导和验收工作。

**第二片区**

组 长：潘兆远

副组长：高金木

成 员：杨远威、梁项书、石安慰、龙韩英

职 责：主要负责贯洞镇、洛香镇、庆云镇和丙梅街道4个乡镇（街道）的项目实施、技术培训、指导和验收工作。

**第三片区**

组 长：蒙亚妮

副组长：李春玲

成 员：杨毓雄、吴伟东、郎扩、涂越、潘秀乙

职 责：主要负责高增乡、谷坪乡、往洞镇和下江镇4个乡镇的项目实施、技术培训、指导和验收工作。

**第四片区**

组 长：李 健

副组长：潘江梅

成 员：吴君、常开群、孟和华、叶华佳、潘金忍

职 责：主要负责停洞镇、东朗镇、加鸠镇和加勉乡4个乡镇的项目实施、技术培训、指导和验收工作。

**第五片区**

组 长：梁俊豪

副组长：梁祝生

成 员：孟成威、石章贵、杨相坤、赵霞

职 责：主要负责刚边乡、秀塘乡、宰便镇和加榜乡4个乡镇的项目实施、技术培训、指导和验收工作。

附件3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 从江县2025年扩种油菜项目资金使用预算表 | | | |
| 一 | 项目名称 | 从江县2025年扩种油菜项目 | |
| 二 | 建设单位 | 从江县农业农村局 | |
| 三 | 建设期限 | 2025年5月-2026年5月 | |
| 四 | 监管单位 | 黔东南州农业农村局 | |
| 五 | 项目负责人 | 莫东13985803948 | |
| 六 | 建设地点 | 丙妹镇、高增乡、谷坪乡、贯洞镇、洛香镇、庆云镇、下江镇、刚边乡、宰便镇、加榜乡、秀塘乡、西山镇、斗里镇、翠里乡、停洞镇、往洞镇、东朗镇、加鸠镇、加勉乡、丙梅街道 | |
| 七 | 主要建设内容及规模 | 1、数量指标：2025年冬种油菜面积71000亩，持续巩固2022-2023年度油菜扩种面积13200亩，创建油菜核心示范面积2000亩。  2、质量指标：全县油菜平均单产较上年提升2%以上。  3、时效指标：项目实施按阶段完成率100%；  4、成本指标：预算资金≤202.9万元。  5、效益指标：促进农民增收。  6、群众满意度指标：≥85%。 | |
| 八 | 中央投资（万元） | 202.9 | |
| 九 | 资金使用方向 | | 中央投资  （万元） |
| 1 | 物化投入补助：种子和肥料补助。 | | 190.9 |
| 2 | 社会化服务补助：油菜集中育苗 | | 12 |
| 合计 | | | 202.9 |
| 备注 | 具体建设地点及任务面积以报省农业农村厅实施方案为准 | | |